## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | création des interfaces(survivants, ressources, activités, etc)/documentation | 15
2 | création de la base de donnée/documentation SQLite | 10
3 | création des threads/documentation relié aux threads/fonctionnement | 20
4 | gérer l'abri (survivants, monstres, ressources, activités) | 35
5 | gérer la liaison entre l'application et la base de donnée | 15
95
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | fonctionnemnt du ravitaillement | 10
2 | combat entre survivant/monstre | 10
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 20
Il y a 25h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-19 | recherche de debut/réapprendre a utilisé android studio | 2.5
2018-03-20 | réaprendre utilisation d'android studio/commencement de linterface d'accueil | 5.5
2018-03-21 | recherche/interface regle | 5
2018-03-26 | recherche/suite conception de linterface | 1.5
2018-03-27 | suite conception de linterface | 2
2018-03-28 | layout activite/ressources | 3.5
TOTAL |  | 20
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | travail constant, mise en place des interfaces
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-04-03 | commencer creation logo sur adobe illustrator/apprendre a se servir dillustrator | 1.5
2018-04-04 | finition contour des logos | 1
2018-04-05 | finition des logos et mis en place dans le programme/ajout de toast/changement de width | 5
2018-04-10 | gestion des width des ressources/activityonresult | 5
2018-04-11 | gestion pourcentage width/regler probleme/edittext nom du bunker | 4
2018-04-16 | gerer layout protection | 1.5
2018-04-17 | verification des widths (ne peut plus aller plus bas que 0)/commencement ravitaillement | 2
2018-04-18 | finition du bouton ravitaillement | 1
TOTAL |  | 21
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4